## Predlozi mera - radno telo
Радно тело за подршку подстицајном родитељству и развоју деце |  |  | Град/општина: | x
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРШКЕ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И РАНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ
Ред. Бр. | Опис - наименовање | Напомене - предлози
| Назив предложене мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце - ниво средњорочног плана | КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ И БЕБЕ СА АЛТЕРНАТИВНИМ ОЛИНЕ СПРОВОЂЕЊЕМ
I. | Правни основ за предложену меру (законски, подзаконски акти, План развоја града/општине* и слично) | Члан 13. Закона о здравственој заштити (,,Сл.гласник РС",бр.25/2019) Закон о јавном здрављу (,,Сл.гласник РС",бр. 15/2016) План јавног здравља града/општине (навести ако постоји)
Iа. | Назив приоритетне развојне области (области интервенције, приоритетног циља развоја) којој предложена мера припада | Унапређење здравља становништва- Здравствена заштита деце
Iб. | Назив посебног циља у чијем постизању предложена мера учествује | Циљ релевантан за меру дефинисан локалном јавном политиком / План јавног здравља, План развоја ЈЛС и др./
Iв. | Назив буџетског програма и програмске активности којима предложена мера припада у складу са Упутством за израду програмског буџета и Анекса 5** | Програм 12 - Здравствена заштита; Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Iг. | Назив буџетског програма и пројекта у складу са Упутством за израду програмског буџета, уколико предложена мера се спроводи као пројекат и временски је ограничен | /
II. | Циљ спровођења предложене мере | Наведена мера се спроводи уживо и путем on-line идео саветовања са родитељима са циљем оснаживања родитељских улога у раном развоју (узраст до 3 године) кроз равноправно укључивање оба родитеља и повећања обухвата родитеља оn-line едукацијама. Кутак за родитеље и бебе треба да резултира едукованим родитељима за пружање емоционалне и когнитивне стимулације детету и помагање у развоју самосталности детета.
IIа. | Опис спровођења предложене мере (опис треба да укључује да ли се ради о унапређењу постојеће мере, успостављању недостајућих мера/услуга, односно увођењу нових мера и услуга) | Унапређење постојећих услуга саветовалишног рада / психофизичка припрема трудница/ репродуктивно саветовалиште, развојно саветовалиште, саветовалиште за ментално здравље/ новим садржајима / акценат на емоционалну повезаност и значај игре / укључивањем оба родитеља
IIб. | Институционални оквир - носилац спровођења предложене мере и одговорно лице , носилац и одговорно лице праћења спровођења, извештавања и вредновања | Директор Дома здравља и координатор главна сестра Дома здравља
IIв. | Предложени партнери у спровођењу мера | Град/Општина, Радно тело за подршку подстицајном родитељству и развоју деце, Предшколска установа , Центар за социјални рада , Дом здравља , Центар за пружање услуга социјалне заштите града, Завод за јавно здравље, Едукативни центар
IIг. | Временски оквир спворођења мера | јануар-децембар хххх. године
IIд. | Предложени годишњи износ потребних средстава за реализацију мера | 1.500.000,00
IIђ. | Предложени распоред извора финансирања | Буџет града/општине
* уколико План развоја за ЈЛС у складу са Законом о планском систему ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018) није израђен/усвојен, у наставку предлога мера формулисати елементе планирања у односу на саму предложену меру
** Упутство за израду програмског буџета заједно са прилогом - Анексом 5 је саставни део предлога мера

## Plan realizacije-Okv.plan akt.
Радно тело за подршку подстицајном родитељству и развоју деце | [6 empty] | Град/општина: | х
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНУ МЕРУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРШКЕ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И РАНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ
Назив предложене мере за унапређење подршке подстицајном родитељству и раном развоју деце - ниво средњорочног плана |  |  |  |  | КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ И БЕБЕ СА АЛТЕРНАТИВНИМ ОЛИНЕ СПРОВОЂЕЊЕМ
Активност |  | Носилац |  | Циљ, очекивани резултат |  | Индикатор | Потребна средства за финансирање активности | Извори финансирања
Именовање чланова тима и реализацију Кутка за родитеље и бебе |  | Главна сестра Дома здравља /Служба поливалентне патронаже |  | Успостављање сарадње унутар служби у пружању саветодавне едукативне услуге родитељима |  | Представници релевантних служби -Служба поливалентне патронаже, Служба за здравствену заштиту деце и Служба за здравствену заштиту жена Развојно саветовалиште
| Израда програма рада Кутка за родитеље и бебе | Тим за реализацију програма |  | Програм који доприноси респонзивном и подстицајном родитељству |  | Број тема обухваћених програмом и програм рада доступан родитељима
Набавка опреме-столице, клубски сто, чивилук са делом за одлагање обуће, струњаче, јастуци за дојење, модел груди за вежбу дојења, плакат за дојење, модел бебе-основни ниво, модел бебе-напредни ниво, интерактивна табла, лап топ, рачунар и монитор, штампач у боји, штампани едукативни материјал |  | Служба поливалентне патронаже |  | Савремено опремљен простор |  | Број и врста набављене опреме | 1.000.000,00 | буџет града
Обука за on-line пружање услуге |  | Дом здравља /Служба поливалентне патронаже |  | Здравствени радници чланови Тима |  | Број обучених здравствених радника
Реализација радионица у оквиру Кутка за родитеље и бебе |  | Тим за реализацију програма |  | Повећање компетенције оба родитеља |  | Број одржаних радионица, проценат трудница које су укључене у програме, број породица ( оба родитеља), деце 0-3 година укључених у радионице,као и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом | 500.000,00 | буџет града
Информисање корисника о услузи |  | Дом здравља /Служба поливалентне патронаже |  | Подизање свести јавности о значају и улози оба родитеља у развоју детета |  | број медијских објава, број садржаја на друштвеним мрежама
Евалуациони упитник- упитник задовољства родитеља |  | Дом здравља /Служба поливалентне патронаже |  | Процена задовољства родитеља о садржају и програму рада Кутка за родитеље |  | Сачињена евалуација са предлогом за унапређење
Ажурирање сајта Дома здравља |  | Дом здравља |  | Боља информисаност |  | Слике са радионица уз сагласност родитеља и утисци са евалуације
Видео саветовање |  | Дом здравља/ служба поливалентне патронаже |  | Доступност саветодавне услуге |  | Број видео саветовања
Временски план реализације активности
Активности |  |  | Месеци реализације
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Припремне активности
1.1. Именовање чланова тима за реализацију |  |  | Месеци реализације 1: Децембар 2023.
1.2. Израда програма рада Кутка за родитеље и бебе |  |  | Месеци реализације 1: Јануар 2024.; Месеци реализације 2: Фебруар
1.4. Набавка опреме |  |  | Месеци реализације 1: Јануар; Месеци реализације 2: Фебруар
2.1. Обука за on line пружање услуга |  |  | Месеци реализације 1: Јануар; Месеци реализације 2: Фебруар
3.1. Реализација радионица и предавања |  |  |  |  | Март | Април | Мај | Јун
4.1. Евалуациони упитник- упитник задовољства корисника |  |  | Месеци реализације 6: Децембар 2024.

## Finansijski plan za meru
Прилог - образац буџета Мера: КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ И БЕБЕ СА АЛТЕРНАТИВНИМ ОЛИНЕ СПРОВОЂЕЊЕМ
у динарима
Редни број | Назив активности Расходи по активностима | Конто расхода/ издатака | Назив економске класификације | Предлог финансијског плана по годинама буџета
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026
1 | Набавка опреме-столице, клубски сто, чивилук са делом за одлагање обуће, струњаче, јастуци за дојење, модел груди за вежбу дојења, плакат за дојење, модел бебе-основни ниво, модел бебе-напредни ниво, интерактивна табла, лап топ, рачунар и монитор, штампач у боји, штампани едукативни материјал | 464 (426, 512) | Материјал Машина и опрема | 1000000 | 300000 | 200000
2 | Реализација радионица у оквиру Кутка за родитеље и бебе | 464 (411, 412) | Плате и додаци запослених, Социјални доприноси | 500000 | 550000 | 600000
3
4
5
6
7
| Укупни расходи за меру: |  |  | 1500000 | 850000 | 800000
Рекапитулација по врстама расхода и издатака за меру
|  | Конто расхода/ издатака | Назив економске класификације | Предлог финансијског плана по годинама буџета
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026
|  | 464 | Донације организацијама за обавезно социјално осигурање | 1500000 | 850000 | 800000
|  |  | Укупно за меру по годинама | 1500000 | 850000 | 800000
Рекапитулација по изворима финансирања
|  | Шифра | Врсте извора финансирања | Године буџетирања мера
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026
|  | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1500000 | 850000 | 800000
|  |  | Потребна финансијска средства - укупно | 1500000 | 850000 | 800000
Рекапитулација по програмској класификацији
|  | Шифра ПА/П | Назив програмске активности/пројекта | Године буџетирања мера
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1500000 | 850000 | 800000
|  |  | Потребна финансијска средства - укупно | 1500000 | 850000 | 800000

## Programske informacije za meru
Програмске информације за буџет*
Мера: КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ И БЕБЕ СА АЛТЕРНАТИВНИМ ОЛИНЕ СПРОВОЂЕЊЕМ
Програм и шифра програма, коме мера припада: |  |  | Програм 12 - Здравствена заштита
Програмска активност и шифра ПА, којој мера припада: |  |  | ПА 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Назив пројекта, уколико је време спровођења мера ограничен на конкретан временски период: |  |  | /
Носилац спровођења мера: |  |  | Дом здравља
Партнер(и) у спровођењу мера: |  |  | Град/општина, Радно тело за подршку подстицајном родитељству и развоју деце, Предшколска установа, Центар за социјални рада града, Дом здравља , Центар за пружање услуга социјалне заштите, Завод за јавно здравље, Едукативни центар
Сврха мера: |  |  | Наведена мера се спроводи уживо и путем on-line идео саветовања са родитељима са циљем оснаживања родитељских улога у раном развоју (узраст до 3 године) кроз равноправно укључивање оба родитеља и повећања обухвата родитеља оn-line едукацијама. Кутак за родитеље и бебе треба да резултира едукованим родитељима за пружање емоционалне и когнитивне стимулације детету и помагање у развоју самосталности детета.
Основ спровођења мера: |  |  | Члан 13. Закона о здравственој заштити (,,Сл.гласник РС",бр.25/2019) Закон о јавном здрављу (,,Сл.гласник РС",бр. 15/2016) План јавног здравља града/оптштине
Опис мера: |  |  | Унапређење постојећих услуга саветовалишног рада / психофизичка припрема трудница/ репродуктивно саветовалиште, развојно саветовалиште, саветовалиште за ментално здравље/ новим садржајима / акценат на емоционалну повезаност и значај игре / укључивањем оба родитеља
Одговорно лице за спровођење мера: |  |  | Директор Дома здравља
Ред.бр. | Циљеви спровођења мера | Индикатори
|  | Назив индикатора на нивоу мере (показатељ резултата) | Базна вредност 2022. г. | Циљана вредност у 2024.г. | Циљана вредност у 2025.г. | Циљана вредност у 2026.г. | Извор верификације
1 | Оснажити родитељске улоге у раном развоју | Број одржаних радионица, проценат трудница које су укључене у програме, број породица ( оба родитеља), деце 0-3 година укључених у радионице,као и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом | / | 300 | 330 | 360 | Извештај о обављеним активностима у ДЗ
2
3
4
* Програмске информације формулисати на основу Упуства за израду програмског буџета и Анекса 5