## 0. DETALJNO AKCIONI PLAN
Акциони план за развој одрживог културног туризма у пилот регији наслеђа Ириг-Бач - Сремски Карловци
Општи (стратешки) циљ 1: Увођење иновативног приступа у управљању туристичком дестинацијом - пилот регијом наслеђа | Општи (стратешки) циљ 2: Развој нових и унапређење постојећих ланаца вредности у области циркуларног културног туризма | Општи (стратешки) циљ 3: Интеграција пилот регије наслеђа Ириг-Сремски Kарловци-Бач у европски туристички простор
0
Посебан циљ (акција) 1.1: Увођење иновативних механизама за управљање одрживим културним туризмом, умрежавање, едукацију и оснаживање битних актера у пилот регији наслеђа | Посебан циљ (акција) 2.1: Ревитализација одабраних локалитета у пилот регији наслеђа у циљу развоја одрживог културног туризма | Посебан циљ (акција) 3.1: Мултикултуралност као кључни туристички ресурс пилот регије наслеђа
Пројекат 1.1.1: Развој и унапређење Центра за развој компетенција у области одрживог културног туризма у Бачу | Пројекат 2.1.1: Ревитализација историјског центра Ирига и редизајн садржаја и производа у духу савременог тумачења наслеђа и циркуларног туризма | Пројекат 3.1.1: Туристичка ревалоризација наслеђа различитих култура на територији пилот регије наслеђа у циљу боље видљивости и доступности мултикултуралних садржаја
Пројекат 1.1.2: Оснивање Business Hub-а у Сремским Карловцима | Пројекат 2.1.2: Ревитализација и реконструкција Ботаничке баште у Сремским Карловцима и Хербаријума карловачке гимназије | Пројекат 3.1.2 Креирање туристичка понуде засноване на мултикултуралности у пилот регији наслеђа (немачко, ромско, словачко)
Пројекат 1.1.3: Развој Визиторског центра за очување наслеђа Ирига и Фрушке Горе | Пројекат 2.1.3: Реконструкција и враћање у употребу Дробилане у Бачу | Мера 3.1.3 Развој програма манифестација и фестивала мултикултуралности у пилот регији наслеђа, са међународним учешћем
Мера 1.1.4: Уређење база података неопходних за развој одрживог културног туризма | Пројекат 2.1.4: Ревитализација Врдничке куле | Пројекат 3.1.4. Коришћење етно-простора Дидина кућа у Бачу за неговање старих заната и словачког културно-историјског наслеђа
Мера 1.1.5: Припрема Годишњег плана и програма едукације битних актера из пилот регије наслеђа Ириг-Бач-С. Карловци | Пројекат+D17 2.1.5 Израда археолошке мапе С+D27ремских Карловаца | Пројекат 3.1.5 Промовисање немачког културно-историјског наслеђа у Сремским Карловцима и Бачу
Посебан циљ 1.2: Rebranding пилот регије наслеђа - креирање нових порука у духу одрживог, циркуларног туризма, окренутог ка човеку и европским вредностима | Посебан циљ (акција) 2.2: Креирање иновативних туристичких садржаја и нове понуде кроз реинтерпретацију културно-историјског наслеђа | Посебан циљ 3.2: Диверзитет религијског наслеђа у пилот регији - креирање прилика за јединствено духовно искуство
Пројекат 1.2.1. Креирање продукцијски супериорних, визуелно атрактивних, кратких садржаја са јасно дефинисаним порукама | Пројекат 2.2.1: Нове интерпретације и иновативно коришћење археолошких локалитета у духу одрживог, циркуларног туризма (Тврђава Бач, Врдничка кула, итд.) | Пројекат 3.2.1 Креирање дигиталних рута и смерница за духовне потраге
Мера 1.2.2: Израда плана за иновативно управљање манфистацијама на територији пилот регије наслеђа и креирање онлајн календара свих догађаја у пилот регији наслеђа | Пројекат 2.2.2 Рекреирање и савремено тумачење женског наслеђа Ирига (Четири змајице) | Мера 3.2.2 е-Календар верских догађаја, духовних празника, културно-уметнилких и других манифестација у религијским објектима
Мера 1.2.3: Израда Годишњег плана комуникације битних актера из пилот регије наслеђа, укључујући информативне, промотивне и консултативне активности | Пројекат 2.2.3: Културно-историјског и уметничко благо пилот регије наслеђа Ириг-Бач-С. Карловци као јединствена понуда кроз дифузни приступ | Мера 3.2.3 Креирање понуде духовних путовања
Мера 1.2.4: Израда Плана мониторинга и евалуације и извештавање о реализацији Акционог плана, са поукама и препорукама за унапређење | Пројекат 2.2.3: Неговање старих заната и креирање јединствене туристичке понуде производа, практичног искуства и едукације
Посебан циљ 1.3: Коришћење информационих технологија и смарт решења за управљање одрживим културним туризмом и комуникацију о пилот регији наслеђа | Посебан циљ (акција) 2.3: Иновирање туристичких производа са фокусом на чулни доживљај пилот регије наслеђа | Посебан циљ (акција) 3.3: Иновативни предлози пословних решења за Хакатон
Пројекат 1.3.1: Унапређење начина представљања и промоције пилот регије наслеђа путем интернета и електронских медија | Пројекат 2.3.1: Редизајн и иновирање у области винског туризма, са фокусом на 5 чула | Пројекат 3.3.1: Frushking 8x4x4
Пројекат 1.3.2: Креирање и постављање дигиталних мапа пилот регије наслеђа (стазе за пешачење, бициклистичке стазе)+B44 | Пројекат 2.3.2: Благостање по мери човека - увођење иновација и развој концепта total wellness туризма оријентисаног ка појединцу | Пројекат 3.3.2: Bach by Touch
Пројекат 1.3.3: Креирање мобилних апликација за посетиоце и друге кориснике у пилот регији наслеђа | Пројекат 2.3.3: Развој гастрономског туризма | Пројекат 3.3.3: Cultural Overload - Irig Road
Пројекат 1.3.4: Дигитализацијом до природе - интерактивне мапе и смернице за очување природе и заштиту животне средине | Пројекат 2.3.4 Развој и понуда манастирских производа - јединствено чулно искуство
Посебан циљ 1.4: Развој инфраструктуре за подршку одрживом културном туризму | Посебан циљ (акција) 2.4: Интегрисање природног и духовног наслеђа кроз јединствени туристички доживљај Фрушке Горе
Мера 1.4.1 Хоризонтално интегрисање Акционог плана одрживог културног туризма у План развоја општина и Просторне планове | Пројекат 2.4.1: Развој туристичког производа за рекреативце и љубитеље манастирских тура
Мера 1.4.2: План за коришћење и очување приородних резервата у складу са документима вишег реда (Мастер план туризма - Фрушка Гора) | Пројекат 1.4.2: План за коришћење и очување приородних резервата у складу са документима вишег реда (Мастер план туризма - Фрушка Гора)
Мера 1.4.3 Припрема плана за развој дифузних смештајних капацитета у руралном окружењу и едукација домаћина за пружање смештаја и услуга посетиоцима | Посебан циљ (акција) 2.5: Скривена страна Дунава и других водних ресурса - флора и фауна, еко доживљај
Мера 1.4.4 Израда Плана развоја еко-кампа на Фрушкој Гори (код Стражилова) | Пројекат 2.5.1: Флора и фауна - дигитално и пешице
Пројекат 1.4.5 Унапређење туристичке сигнализације у складу са захтевима одрживог културног туризма | Пројекат 2.5.2: Еко-доживљај на води
Посебан циљ (акција) 2.5: Развој услова за рурални суживот у селима на Фрушкој Гори и у околини Бача
2.5.1 Успостављање дифузног музеја на руралном подручју - музеји на отвореном
2.5.2 Креирање виртуелне туре кроз живот на селу
2.5.3 Студентска размена кроз рурални суживот
2.5.4 Преношење знања и практично учење старих сеоских заната
2.5.5 Рециклирање отпада и коришћење природних материјала за развој еколошких производа на селу (нпр., сувенири)
2.5.6 Развој одрживог имања и рурални суживот - едукација за породице
2.5.7 План развоја друштвено одговорног предузетништва на селу

## 1. SKICA AKCIONOG PLANA
SKICA AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ CIRKULARNOG KULTURNOG TURIZMA U BAČU, SREMSKIM KARLOVCIMA I IRIGU
OPŠTI (STRATEŠKI) CILJEVI i INOVATIVNE OBLASTI | 1) Uvođenje inovativnog pristupa u upravljanju turističkom destinacijom - pilot regijom nasleđa Bač - Sremski Karlovci - Irig | 2) Razvoj novih i unapređenje postojećih lanaca vrednosti u oblasti cirkularnog turizma | 3) Integracija pilot regije nasleđa (Bač - Sremski Karlovci - Irig) u evropski turistički prostor
Savremeno tumačenje nasleđa | - Inovativni centri upravljanja | - Oživljeno nasleđe kroz digitalne medije - Kreiranje novih turističkih sadržaja i kreativnih žarišta | - Rebranding - Nove poruke - Diverzitet i multikulturalnost kao ključni turistički resurs
Ruralni suživot | - Difuzni smeštaj | - Stari zanati - Studentska razmena kroz rurualni suživot | - Uvođenje koncepta difuznog muzeja na selu - muzeji na otvorenom - Virtuelno upoznavanje života na selu
Čulno iskustvo nasleđa | - Kalendar dešavanja | - Vinski turizam - Blagostanje po meri čoveka (spa/welness+) | - Gastronomija
Priroda kao nasleđe | - Prirodni rezervati | - Skrivena strana Dunava i vodenih resursi - Avanturistički eko-doživljaji | - Mape: Digitalno i pešice - Flora i fauna
Duhovno iskustvo nasleđa | - E-Kalendar skupova i manifestacija | - Manastirski proizvodi | - Digitalne rute za duhovne potrage
Posebni projekti pobednika hakaton-takmičenja: Frušking 8x4x4, Bač by Touch i Cultural Overload - Irig Road

## 2. Savremeno tumačenje nasleđa
Projekat/mera | Naziv projekta/mere | Inovativni centri destinacijskog upravljanja pilot regijom nasleđa | Oživljeno nasleđe kroz digitalne medije | Kreiranje novih turističkih sadržaja i kreativnih žarišta | Diverzitet i multikulturalnost kao ključni turistički resurs
OPŠTINA | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig
Izazov | Razlozi iz kojih je projekat/mera potreban |  | - Kreirati produkcijski superiorne, vizuelno atraktivne, kratke sadržaje sa jasno definisanim porukama; - Ljudski resursi; - Saradnja između javnih i privatnih inicijativa; | Osigurati dostupnost nasleđa različitih kultura kroz turističku valorizaciju | Osigurati dostupnost nasleđa manjinskih kultura kroz turističku valorizaciju festivala i drugih manifestacija nematerijalnog nasleđa
Postojeći resursi | Resurs(i) koji su mapirani u uvodnoj fazi, koji će se koristiti | - Centar kompetitivnosti u Baču; - Inicijativa o biznis-hub-u u Sremskim Karlovcima; - Plan za Vizitorski centar (i očuvanje nasleđa) Iriga/Fruške gore; | - Svi kulturno-istorijski resursi (lokaliteti, muzeji…); - Vinska ulica - Irig - Istorijski centar Sremskih Karlovaca; - Kulturni predeo Bača; … | - Svi kulturno-istorijski resursi (lokaliteti, muzeji…); - Vinska ulica - Irig; - Istorijski centar Sremskih Karlovaca; - Kulturni predeo Bača; - Drevni Bač; - Vrdnička kula; - Drobilana; - Mihizova kuća; - Arheološka mapa Karlovaca; - Botanička bašta i herbarijum Karlovačke gimnazije; - Zavičajna kuća Podunavskih Švaba u Karlovcima; - Didina kuća; ... | - Žensko nasleđe Iriga; - Nemačko nasleđe u opštinama Sremski Karlovci i Bač (i znameniti stanovnici Iriga) - Slovačko nasleđe u opštini Bač; - Romsko nasleđe Vajska;
Oblast inovacije | 1. Savremeno tumačenje nasleđa 2. Čulno nasleđe 3. Priroda kao nasleđe 4. Ruralni suživot 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 1. Savremeno tumačenje nasleđa | 1. Savremeno tumačenje nasleđa | 1. Savremeno tumačenje nasleđa | 1. Savremeno tumačenje nasleđa
Aktivnosti | 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. … | 1. Uspostavljanje centra/tima za upravljanje turističkom destinacijom; 2. koordinacija među akterima; 2.1. Uspostavljanje mreže relevantnih institucija i organizacija (npr. TO) i vinara, ugostitelja, preduzetnika, poljoprivrednih gazdinastava... - za razvoj: - kulture i nasleđa; - vinskog turizma i gastronomije; - difuznog smeštaja; - prirode i zaštite; 3. Redovno prikupljanje, analiziranje i razmena informacija; 3.1. Javno objavljivanje informacija; 3.1.1. Izrada i redovno ažuriranje digitalne platforme; 3.1.2. Izrada i ažuriranje Kalendara dešavanja; 4. Redovno održavanje obuka/treninga; 4.1. Istraživanje potreba aktera; 5. Pravna podrška; 5.1. Uslovi i dozvole; 5.2. Stručna podrška u izradi projekata; 6. Promocija pilot regije nasleđa - REBRANDING (marketing planovi...) | - Prikupiti sve postojeće materijale (mape, video-klipove, aplikacije, VR-ture, GPS-mape, ...); - Definisati ključne vrednosti i poruke; - Odabrati primaran i sekundarne medije interpretacije (QR kodovi kao primarni, a video, mape i paneli u prostoru kao sekundarni...); - Rad na narativu i vizuelnim elementima; - Produkcija digitalnih sadržaja; - Povezivanje sa već postojećim i ažuriranim informacionim portalima/sajtovima(FB, www, TW, Instagram...); | 1. Drobilana 1.1. Identifikovanje aktera za pisanje projekta o prenameni Drobilane u kreativni centar 1.2. Izrada Plana prenamene Drobilane u kreativni centar 1.2.1. Pravno-administrativni uslovi (vlasništvo, korišćenje, prenamena...) 1.3. Kreiranje godišnjeg programa zasnovanog na gostujućem programu alternativnih kulturnih centara u Beogradu, Novom Sadu i dr. ... 2. Vrdnička kula 2.1. Koordinacija ovlašćenih i zainteresovanih aktera za izradu plana promocije i kreativne upotrebe Vrdničke kule 2.2. Izrada Plana promocije i kreativne upotrebe Vrdničke kule 2.3. Promocija... ... 3. Arheološka mapa Sremskih Karlovaca ... 4. Botanička bašta i digitalni herbarijumi Karlovačke gimnazije ... 5. .... 6. ... NAPOMENA: U zavisnosti od zainteresovanosti - poseban formular za neku od tema (koje nisu nisu ovom prilikom pomenute) - može se uneti u "sheet"-u br.7: "PREDLOZI UČESNIKA". | - Organizacija i promocija festivala u sve tri opštine; - Međuopštinska saradnja i razmena u pripremi kalendara festivala, programskih sadržaja, zajedničke promocije... ...
Ciljna grupa | Korisnici |  | Mladi, porodice sa decom, stranci, digitalni nomadi, biciklisti, stranci, 60+ godina, | Mladi, ljubitelji savremene umetnosti i alternativnih kulturnih sadržaja, stranci, korporativni sektor za team building, | Pripadnici manjinskih zajednica, porodice sa decom, stranci, 60+
Nosilac projekta | Konkretna zaduženja na projektu (nosilac projekta, odgovorni akteri i sprovodioci) | Opštinske uprave Bača, Sremskih Karlovaca i Iriga
Partneri na projektu | Partnerske institucije, poslovni sektor,OCD, akademija | Turističke organizacije Bača, Sremskih Karlovaca i Iriga | NP FG (app, mape, vizitorski centar), TO, institucije zaštite (zavodi, muzeji.../arhivska-digitalizovana građa...), Srpska čitaonica, |  | TO, institucije zaštite (zavodi, muzeji.../arhivska-digitalizovana građa...)
Vremenski okvir | Od - do
Okvirna vrednost projekta | EUR/RSD |  | (tehnička izrada – sa postojećim info-materijalom i idejom - jedne aplikacije je okvirno oko 4000 EUR + 250 USD/mesečno + plata za mesečno održavanje; sa ekternim stručnjacima (all-inclusive) od 10.000EUR po aplikaciji)
Izvor finasiranja | Budžet, domaći fondovi, EU fondovi, drugi donatori |  | Ministarstvo kulture i informisanja, Creative Europe… | Ministarstvo kulture i informisanja, Creative Europe… | Ministarstvo kulture i informisanja, Creative Europe…
Drugi neophodni resursi | Materijalni, ljudski resursi, know-how |  | - Edukacija (zainteresovati aktere, razmeniti iskustva...); - Angažovanje profesionalaca iz oblasti ICT-a koji mogu da osiguraju izvrsnost (prepoznati iste); - Obezbeđivanje podruške stručnjaka različitih disciplina - interpretacija, kreiranje idejnog rešenja, fundraising, produkcija sadržaja, testiranje, promocija... | Upotrebne dozvole, umrežavanje različitih aktera, studijska putovanja i doedukacija, fundraising... | Umrežavanje, edukacija i osnaživanje, kreiranje pratećih programa manifestacija, izrada programa radionica i poseta...
Očekivani rezultati/ Indikatori (cirkularnosti, multikulturalizma, inkluzije): | „Pametni“ indikatori: konkretni, merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni
Rizici i pretpostavke | Mogući rizici i neophodne pretpostake za realizaciju projekta
Hakaton | Da/Ne

## 3. Čulno iskustvo nasleđa
Projekat/mera | Naziv projekta/mere | Redizajn i inoviranje u oblasti vinskog turizma, sa fokusom na 5 čula | Uvođenje inovacija u oblasti wellnes/spa turizma - "Blagostanje po meri čoveka" | Razvoj gastronomskog turizma
OPŠTINA | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig
Izazov | Razlozi iz kojih je projekat/mera potreban | - Prihvatanje inovacija i koncepta cirkularnog turizma; - Organizacija godišnjih manifestacija; - Poboljšanje signalizacije - oznaka i putokaza; - Priprema informacija; - Korišćenje digitalnih medija za promociju; - Komunikacija sa proizvođačima vina i vlasnicima vinarija; - Transport posetilaca; | - Nedovoljni smeštajni kapaciteti; - Nedostatak ljudskih resursa; - Poboljšanje marketinga i menađžmenta destinacije; - Priprema informacija i digitalnih promotivnih materijala; - Korišćenje digitalnih medija za promociju; - Transport posetilaca; - Komunikacija i saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima; - Komunikacija i saradnja sa restoranima;
Postojeći resursi | Resurs(i) koji su mapirani u uvodnoj fazi, koji će se koristiti | - Vinarije i vinogradi; | - Banja Vrdnik; - Potencijali Baču; - Alternativni tretmani za poboljšanje zdravstvenog stanja; - Manastirske tajne (melemi, čajevi, manastir Grgeteg); - Uticaj umetnickih aktivnosti na zdravlje; | - Vinarije i vinogradi; - Mala azbuka bačkih jela; - Festovali Socijada, Kotlic, kuglof... - Proizvodjaci hrane, poljoprivrednih proizvoda;
Oblast inovacije | 1. Savremeno tumačenje nasleđa 2. Čulno nasleđe 3. Priroda kao nasleđe 4. Ruralni suživot 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 2. Чулно наслеђе | 2. Чулно наслеђе | 2. Чулно наслеђе
Aktivnosti | 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. … | 1. Kalendar vinskih događanja/aktivnosti/spisak vinskih aktera; 2. Umrezavanje sa akterima u oblsti vinskog turizma (sastankci,konsultacije, procena zainteresovanosti); 3. VEZIVANJE vinograda – Sv. Trifun; 4. Srpska čitaonica – najlepša pesma o vinu; 5. Gaženje grožđa / kolektivno u vise opstina; 6. Radna terapija u vinogradu (1 dan); | 1. Sadržaj u funkciji zdravstvenog blagostanja; 2. Alternativni tretmani za poboljšanje zdravstvenog stanja na bazi meda; 3- Alternativne aktivnosti za poboljsanje zdravestvenog stanja na bazi pokreta – joga ... - Melemi, čajevi, lekovito bilje; - Korišćenje vinskog otpada u svrhu izrade kozmetičkog proizvoda; - "Mirisno nasleđe Bača (tretman pčelama, biljna rosa dr Gebauer); - Cveće – bilo gde, lekovito bilje, (aroma terapija in situ, lavanda); - Inovativni kozmetički proizvodi; - Dodir peska iz Panonskog mora – „Peščan i sat“ kao suvenir; - Lečenje medom i pčelama - Bač; - Kupanje u travama (kupinovo vino, pivo-H23"; | 1. Mapiranje i procena gastronomskih resursa za razvoj gastronomskog turizma; 2. Osmisljavanje gastranomskih radionica u funkciji jačaanja kapaciteta aktera i zaštite nematerijalnog gastronomskog nasledja + master class; 3. Degustaciona pakovanja lokalnih proizvoda; 4. Osmišjavanje koncepta storytellinga i brendiranje gastronomije; ... - Stara jela vezana za lokalitete (kombost, barena butkica, škembići, pudarski paprikaš...); - Razmisliti ime – "Sremska torbica" (torbica + prehrambeni proizvodi u degustacionom pakovanju); - Irig za poneti; - Guščja mast (šatranci); - "Nulti kilometar Bač (kupinovo vino, pivo-Bođani)"; - Proizvodnja kuglofa; - Proizvodi na bazi lipe lekovite biljke; - Med – GOP Fruškogorski med divlji; - Šipurak; - Stvaranje novih i uparivanje ukusa;
Ciljna grupa | Korisnici | Vinari, ugostitelji, turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | radnici u banjskom turizmu, turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina,
Nosilac projekta | Konkretna zaduženja na projektu (nosilac projekta, odgovorni akteri i sprovodioci)
Partneri na projektu | Partnerske institucije, poslovni sektor,OCD, akademija | vinari, ugostitelji/restorani |  | ugostitelji/restorani, vinari
Vremenski okvir | Od - do
Okvirna vrednost projekta | EUR/RSD
Izvor finasiranja | Budžet, domaći fondovi, EU fondovi, drugi donatori
Drugi neophodni resursi | Materijalni, ljudski resursi, know-how | Deo finansija za sufinansiranje projekta Povratne informacije od zainteresovanih strana | Investicije za sredjivanje infrastrukture –S. Karlovci | Izrada /ažuriranje informativnog portala Finansije, izgradnja kapaciteta aktera u gastronomiji, podrška u markting ekspertizi, ekspertiza za razvoj i prodaju domaćih proizvoda
Očekivani rezultati/ Indikatori (cirkularnosti, multikulturalizma, inkluzije): | „Pametni“ indikatori: konkretni, merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni
Rizici i pretpostavke | Mogući rizici i neophodne pretpostake za realizaciju projekta | Koordinacija I institucionalna povezanost Pad motivacije aktera sa protokom vremena Centralizacija turizma | Koordinacija I institucionalna povezanost Pad motivacije aktera sa protokom vremena Centralizacija turizma Rizici u privlačenju investicija | Mala povezanost aktera u oblasti gastronomije Nizak nivo institucionalne povezanosti Pravno formalni uslovi i zdravstvena ispravnost grastronomskih proizvoda
Hakaton | Da/Ne

## 4. Ruralni suživot
Projekat/mera | Naziv projekta/mere | Uvođenje koncepta difuznog muzeja na selu - Muzeji na otvorenom | Vituelnо upoznavanje života na selu | Stari zanati | „Studentska razmena kroz ruralni suživot“
OPŠTINA | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 3. Irig
Izazov | Razlozi iz kojih je projekat/mera potreban | - Nedovoljni smeštajni kapaciteti na selu; - Ruinirana seoska domaćinstva; - Neiskorišćenost dostupnih fondova (za ruralni turizam); - Napuštanje sela; - Kvalitetan kadar - neadekvatan destinacijski menadžment; - Informacije na internetu; - Umrežavanje, edukacija i osnaživanje; - Pravna podrška oko usaglašavanja sa uslovima smeštaja; | - Zapisi tradicije i nasledja; - Prevodjenje u savremenu digitalnu formu komunikacije; - Saradnja različitih aktera, poverenje i otvorenost; | - Osmisliti sadržaj koji podržava ili odražava ruralni suživot; - Zainteresovati mlađe da se starim zanatima bave; | Samo podneblje predstavlja jedinstvenost ponude jer se odredjene stvari mogu naučiti I videti samo ovde, što ujedno čini ovakvu ponudu atraktivnom i korisnom ne samo za lokalno stanovništvo, nego i za one koji bi dolazili da uče.
Postojeći resursi | Resurs(i) koji su mapirani u uvodnoj fazi, koji će se koristiti | - Arhitektura podneblja; - Etnička raznolikost i multikulturalnost; - Tradicionalno kulinarstvo; - Stari zanati; - Dunav; | - Arhitektura podneblja; - Etnička raznolikost i multikulturalnost; - Tradicionalno kulinarstvo; - Stari zanati; - Dunav; | - Metle; - Zanatsko pivo; - Kupinovo vino; - Zlatovez; - Izrada medenjaka/proizvoda od meda; | - Učeničke zadruge (proširene delatnosti – za gljive); - Poljoprivredna škola u Baču; - SSS "Borislav Mihajlović Mihiz" u Irigu;
Oblast inovacije | 1. Savremeno tumačenje nasleđa 2. Čulno nasleđe 3. Priroda kao nasleđe 4. Ruralni suživot 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 4. Ruralni suživot | 4. Ruralni suživot | 4. Ruralni suživot | 4. Ruralni suživot
Aktivnosti | 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. … | - Mapiranje objekata; - Rekonstrukcija i regeneracija ruiniranih seoskih domaćinstava; - Mapiranja tradicije i nasleđa; - Definisanje sadrzaja koja ulaze u tematske ture i izložbe - osmišljavanje koncepta/scenarija; - Izrada marketing plana; - Razvoj sadrzaja za (digitalne) korisnike; - Recikliranje materijala u kreativne svrhe; - Umrezavanje sa organizacijama i firmama; - Razvoj održivog imanja - radionice za porodice; - Izrada i uređenje sadržaja na internetu - Digitalizacija i razvoj sadržaja za digitalne nomade; | - Mapiranje objekata; - Mapiranja tradicije i nasleđa; - Definisanje sadrzaja koja ulaze u tematske ture i izložbe - osmišljavanje koncepta/scenarija; - Izrada i uređenje sadržaja na internetu; - Digitalizacija i razvoj sadržaja za digitalne nomade; | - Izrada programa radionica i poseta; - Izgradnja smeštajnih kapaciteta; - Edukacija i osnaživanje novih zanatlija; - Izrada i uređenje sadržaja na internetu; - Digitalizacija i razvoj sadržaja za digitalne nomade; - Umrežavanje; | - Definisati sadržaj prakse; - Uspostaviti saradnju sa različitim akterima; - Podrška resornog Ministarstva;
Ciljna grupa | Korisnici | poljoprivredna gazdinstva, turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | poljoprivredna gazdinstva, turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | zantlije i udruženja za zaštitu i promociju starih zanata, poljoprivredna gazdinstva, turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | učenici škola, studenti relevantnih fakulteta, poljoprivredna gazdinstva
Nosilac projekta | Konkretna zaduženja na projektu (nosilac projekta, odgovorni akteri i sprovodioci)
Partneri na projektu | Partnerske institucije, poslovni sektor,OCD, akademija |  |  |  | - Poljoprivredna škola u Baču; - SSS "Borislav Mihajlović Mihiz" u Irigu;
Vremenski okvir | Od - do
Okvirna vrednost projekta | EUR/RSD
Izvor finasiranja | Budžet, domaći fondovi, EU fondovi, drugi donatori | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede… | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede… | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija… | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo obrazovanja…
Drugi neophodni resursi | Materijalni, ljudski resursi, know-how | - Finansijska sredstva za rekonstrukciju objekata; - Stručno znanje iz postavljanja izložbi, tura i sadržaja/aktivnosti; - Osoba koja ce se baviti upravljanjem ovakvog muzeja - po jedna posvećena osoba po gazdinstvu; - Znanje promocije I komunikacije kreiranog sadržaja; - Digitalni marketing; - Znanje iz apliciranja za finansijska sredstva; |  | Finansijska sredstva za opremanje radionica, edukacija novih zanatlija, tradicija sacuvana u svom pravom izvornom obliku | Postojanje kadrova u skoli koji mogu da vode ovakav projekat dugorocno.
Očekivani rezultati/ Indikatori (cirkularnosti, multikulturalizma, inkluzije): | „Pametni“ indikatori: konkretni, merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni
Rizici i pretpostavke | Mogući rizici i neophodne pretpostake za realizaciju projekta | - Nezainteresovanih poljoprivrednih gazdinstava; - Nedostatak strucnog kadra pre svega za obezbedjivanje finansijskih sredstava, - Nepostojanje odgovarajuće infrastrukture; - Okupljanje najmanje 3 do 5 domaćinstva po opštini spremnih da kroz umrežavanje stvaraju uslugu ruralnog suživota; - Pojednostavljenje procedura i opstinska podrška; - Komunikacija TO ka potencijalnim turistima; | Poverenje i volja da se lokalni meštani otvore i prikažu svoj život u digitalnoj formi. | Nezainteresovanost ili nedostatak pojedinaca voljnih da uče i bave se starim zanatima. | Nepostojanje odziva ciljne grupe, tj. mala zainteresovanost za ovakvu vrstu ponude.
Hakaton | Da/Ne

## 5. Priroda kao nasleđe
Projekat/mera | Naziv projekta/mere | Prirodni rezervati | Skrivena strana Dunava - Vodeni resursi | MAPE: Digitalno i pešice - Flora i fauna | Adrenalinski eko-doživljaji
OPŠTINA | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig
Izazov | Razlozi iz kojih je projekat/mera potreban | - Koordinacija između upravljača nije uvek najbolja; - Nedefinisano ko je upravljač pojedinih lokaliteta; - Teško dobijanje upotrebnih dozvola za neke lokalitete (Vranjak, Ristovača); - Pristupačnost lokaliteta na Dunavu, kanalu DTD; - Slaba infrastrukturna opremljenost; odlaganje otpada i javni toaleti; - Nedovoljna opremljenost i finansijska sposobnost udruženja; | - Neadekvatan destinacijski menadžment, informacije na internetu; - Nedefinisano ko je upravljač pojedinih lokaliteta; - teško dobijanje upotrebnih dozvola; - loša pristupačnost lokaliteta na Dunavu, kanalu DTD; - slaba infrastrukturna opremljenost; - odlaganje otpada i javni toaleti; - nedovoljna opremljenost i finansijska sposobnost udruženja; | - Smeštajni kapaciteti; | - Koordinacija između upravljača nije uvek najbolja; - Nedefinisano ko je upravljač pojedinih lokaliteta; - Teško dobijanje upotrebnih dozvola za neke lokalitete; - Pristupačnost lokaliteta na Dunavu i kanalu DTD; - Slaba infrastrukturna opremljenost; - Odlaganje otpada i javni toaleti; - Nedovoljna opremljenost i finansijska sposobnost relevantnih udruženja; - Smeštajni kapaciteti;
Postojeći resursi | Resurs(i) koji su mapirani u uvodnoj fazi, koji će se koristiti | - Nacionalni park "Fruška gora"; - Bačko podunavlje - UNESCO Rezervat biosfere; - Dunav i DTD kanal; - Koviljsko-Petrovaradinski rit; - Postojanje sprecifičnih prirodnih resursa; - Putna infrastruktura je solidna i mogućnost dolaska na lokalitete; - Postojanje udruženja vezanih za proizvod; - Postojanje ljudskih resursa za rad sa decom; - Postoji stolarska radionica za proizvodnju suvenira; - LAG "Bačka ravnica"; - Lovačka i ribolovačka udruženja; | - Bačko podunavlje - UNESCO Rezervat biosfere; - Dunav i DTD kanal; - Koviljsko-Petrovaradinski rit; - Jezera Provala, Berava… - Čarde i sojenice; - Alasi (mreže, vrške, ribarenje); - skrivene plaže; - Adrenalin (kanu, bicikl...); - Ostrvo "Koh Čeng"; | - Lekovito bilje; - Retke vrste (Dunavski mrmoljak) - Dvorska bašta; - Ornitologija (orao belorepan, crna roda...); - 31 orhideja na Fruškoj gori; - Herbarijumi Karlovačke gimnazije; - Preko 2000 gljiva, 1500 leptira, 220 vrsta ptica, 60 vrsta sisara... - Autohtono slepo kuče; - Lipove šume; - Med lipov; - Sofijini izvori (energetski krugovi) – priča o mudrosti; ...
Oblast inovacije | 1. Savremeno tumačenje nasleđa 2. Čulno nasleđe 3. Priroda kao nasleđe 4. Ruralni suživot 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 3. Priroda kao nasleđe | 3. Priroda kao nasleđe | 3. Priroda kao nasleđe | 3. Priroda kao nasleđe
Aktivnosti | 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. … | - Edukacija i osnaživanje; - Umrežavanje; - Digitalizacija; - Aktiviranje centara DMO, kao i upravljača i povezivanje svih aktera (zaposlenje i opremanje); - Novi sadržaji; - Infrastruktura; | - Unaprediti signalizaciju; - Razvoj ugostiteljskih sadržaja na Dunavu; - Pristani; - Edukacija i osnaživanje; - umrežavanje; - Digitalizacija; - Aktivirati centre DMO, kao i upravljače, te povezati sve aktera (zaposlenje i opremanje); - Tematski sadržaji (ribolov...); - Eko-prevoz (kajak, kanu...); - Obuke za kajak, kanu; - Eko-ture; - Eko-materijali u ugostiteljstvu i turizmu; - Programi Pokreta gorana Vojvodine; ... | 1. Prikupljanje svih postojećih mapa i ruta za obilaske; 2. Popis tematskih oblasti (ornitologija, flora/lekovito i aromatično bilje, blizina lokaliteta - verskih, prirodnih, kulturno-istorijskih...), kao i za različite ciljne grupe (porodice sa decom, 60+ godina; sportiste...); 2.1. Prikupljanje ključnih pratećih informacija (opisa) svih lokaliteta uz promociju očuvanja i zaštite prirode (edukativna uloga); 2.2. Biciklističke rute (EuroVelo...)... 3. Izrada jedinstvene digitalne/GIS metodologije priređivanja mapa i vodiča sa informacijama o svim okolnih lokaliteta (prepoznatih i "skrivenog blaga" - kao npr. peska Panonskog mora itd.); 4. Kreiranje online platforme svih tematskih mapa i ruta; 5. Obuka vodiča za organizovane ture; ... | - Razvoj i marketing sportskog turizma (naročito adrenalinskog); - Razvoj novih sadržaja: turističke ture, radionice, gastro radionice, obuka i radionice starih zanata, jahanje, ornitologija, pecanje, radionice organske proizvodnje i gastro ponude... - Aroma i apiterapija (lavirinti od lekovitog bilja..);
Ciljna grupa | Korisnici | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina,
Nosilac projekta | Konkretna zaduženja na projektu (nosilac projekta, odgovorni akteri i sprovodioci)
Partneri na projektu | Partnerske institucije, poslovni sektor,OCD, akademija | Uprave prirodnih rezervata, TO, opštine… | Uprave prirodnih rezervata, TO, opštine… | Uprave prirodnih rezervata, TO, opštine… | Uprave prirodnih rezervata, TO, opštine…
Vremenski okvir | Od - do
Okvirna vrednost projekta | EUR/RSD
Izvor finasiranja | Budžet, domaći fondovi, EU fondovi, drugi donatori | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo zaštite životne sredine, | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo zaštite životne sredine, | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo zaštite životne sredine, | IPARD fondovi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo zaštite životne sredine,
Drugi neophodni resursi | Materijalni, ljudski resursi, know-how |  |  | Izgradnja smeštajnih kapaciteta i kampova za posetioce - preduslov za dolazak… | Izgradnja smeštajnih kapaciteta i kampova za posetioce - preduslov za dolazak…
Očekivani rezultati/ Indikatori (cirkularnosti, multikulturalizma, inkluzije): | „Pametni“ indikatori: konkretni, merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni
Rizici i pretpostavke | Mogući rizici i neophodne pretpostake za realizaciju projekta
Hakaton | Da/Ne

## 6. Duhovno iskustvo nasleđa
Projekat/mera | Naziv projekta/mere | Digitalne rute za duhovne potrage | e-Kalendar događaja i manifestacija u verskim objektima (koncerti duhovne muzike itd.) | Manastirski proizvodi
OPŠTINA | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig
Izazov | Razlozi iz kojih je projekat/mera potreban | Neremećenje mira i pravila života i postupanja u verskim objektima (manastirima, crkvama…) u trenucima i uz uslove posete svetovnim licima - posetiocima | Neremećenje mira i pravila života i postupanja u verskim objektima (manastirima, crkvama…) u trenucima i uz uslove posete svetovnim licima - posetiocima | Neremećenje mira i pravila života i postupanja u verskim objektima (manastirima, crkvama…) u trenucima i uz uslove posete svetovnim licima - posetiocima
Postojeći resursi | Resurs(i) koji su mapirani u uvodnoj fazi, koji će se koristiti | Verski objekti u sve tri opštine | Verski objekti u sve tri opštine | Dostupna prodajna mesta u verskim objektima gde se mogu kupiti proizvodi
Oblast inovacije | 1. Savremeno tumačenje nasleđa 2. Čulno nasleđe 3. Priroda kao nasleđe 4. Ruralni suživot 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 5. Duhovno iskustvo nasleđa | 5. Duhovno iskustvo nasleđa
Aktivnosti | 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. … | - Koordinacija predstavnika verskih objekata i turističkih organizacija; - Ustanovljanje i distribucija informacija javnosti (online) o uslovima i vremenima poseta; | - Koordinacija predstavnika verskih objekata, turističkih organizacija i organizatora skupova i manifestacija o uslovima i vremenima poseta; - Izrada Kalendara verskih skupova dostupnih posetiocima; | - Koordinacija predstavnika verskih objekata i turističkih organizacija; - Distribucija informacija javnosti (online) o prodajnim mestima i dostupnim proizvodima;
Ciljna grupa | Korisnici | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina, | ugostitelji/restorani, vinari, turisti, mladi, porodice sa decom, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, digitalni nomadi, kompanije (team-building/DOP), biciklisti, planinarenje/pešačenje, stranci, 60+ godina,
Nosilac projekta | Konkretna zaduženja na projektu (nosilac projekta, odgovorni akteri i sprovodioci)
Partneri na projektu | Partnerske institucije, poslovni sektor,OCD, akademija | - Opštine; - Turističke organizacije sve tri opštine; - Lica verskih objekata sa ovlašćenjem za organizaciju poseta svetovnim licima-posetiocima; | - Opštine; - Turističke organizacije sve tri opštine; - Lica verskih objekata sa ovlašćenjem za organizaciju poseta svetovnim licima-posetiocima; - Organizatori manifestacija (udruženja, institucije i druge organizacije); | - Opštine; - Turističke organizacije sve tri opštine; - Lica verskih objekata sa ovlašćenjem za organizaciju poseta svetovnim licima-posetiocima;
Vremenski okvir | Od - do
Okvirna vrednost projekta | EUR/RSD
Izvor finasiranja | Budžet, domaći fondovi, EU fondovi, drugi donatori | Ministarstvo kulture i informisanja, Creative Europe… | Ministarstvo kulture i informisanja, Creative Europe… | Ministarstvo kulture i informisanja, Creative Europe…
Drugi neophodni resursi | Materijalni, ljudski resursi, know-how | Dostupnost informacija o vremenima i uslovima poseta pojedinaca i grupa | Dostupnost informacija o vremenima i uslovima poseta pojedinaca i grupa | Dostupnost informacija o vremenima i uslovima poseta pojedinaca i grupa
Očekivani rezultati/ Indikatori (cirkularnosti, multikulturalizma, inkluzije): | „Pametni“ indikatori: konkretni, merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni
Rizici i pretpostavke | Mogući rizici i neophodne pretpostake za realizaciju projekta | Jasno objavljena i onlajn dostupna pravila ponašanja za posetioce u verskim objektima | Jasno objavljena i onlajn dostupna pravila ponašanja za posetioce u verskim objektima | Jasno objavljena i onlajn dostupna pravila ponašanja za posetioce u verskim objektima
Hakaton | Da/Ne

## 7. PREDLOZI UČESNIKA
Projekat/mera | Naziv projekta/mere
OPŠTINA | 1. Bač 2. Sremski Karlovci 3. Irig
Izazov | Razlozi iz kojih je projekat/mera potreban
Postojeći resursi | Resurs(i) koji su mapirani u uvodnoj fazi, koji će se koristiti
Oblast inovacije | 1. Savremeno tumačenje nasleđa 2. Čulno nasleđe 3. Priroda kao nasleđe 4. Ruralni suživot 5. Duhovno iskustvo nasleđa
Aktivnosti | 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.1.1. …
Ciljna grupa | Korisnici
Nosilac projekta | Konkretna zaduženja na projektu (nosilac projekta, odgovorni akteri i sprovodioci)
Partneri na projektu | Partnerske institucije, poslovni sektor,OCD, akademija
Vremenski okvir | Od - do
Okvirna vrednost projekta | EUR/RSD
Izvor finasiranja | Budžet, domaći fondovi, EU fondovi, drugi donatori
Drugi neophodni resursi | Materijalni, ljudski resursi, know-how
Očekivani rezultati/ Indikatori (cirkularnosti, multikulturalizma, inkluzije): | „Pametni“ indikatori: konkretni, merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni
Rizici i pretpostavke | Mogući rizici i neophodne pretpostake za realizaciju projekta
Hakaton | Da/Ne
IME I PREZIME PREDLAGAČA | Kontakt-osoba za dalju razradu aktivnosti u akcionom planu
ORGANIZACIJA | Pravno lice koje bi učestvovalo u realizaciji predloženih aktivnosti
KONTAKT-MEJL
TELEFON (po potrebi)