**ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 8**

**УНАПРЕЂЕЊE СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И**

**УСПОСТАВЉАЊЕ/УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДИЗОВАНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ УСЛУГЕ**

**СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СА АСПЕКТА ПРИПРЕМE ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Бр. уговора о донацији и шифра пројекта*** | 48-00-115/2021-28IPA 2020 - 143 | ***Локација:*** | Србија, Крушевац, Рашка, Тутин, Врњачка Бања, Ужице |
| ***Буџетска линија:*** | 5.9.2 | ***Период извршења:*** | април-јун 2024. године |

|  |
| --- |
| **Сврха** |
| У циљу унапређења капацитета у различитим областима надлежности јединица локалне самоуправе (ЈЛС), Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) већ дуги низ година спроводи пакете подршке (ПП) као вид стручно-техничке подршке локалним самоуправама у циљу унапређења њиховог рада. ПП подразумевају унапред дефинисан сет активности које доприносе решавању идентификованих изазова у раду локалних самоуправа.Како би се додатно унапредили капацитети ЈЛС за развој система социјалне заштите на локалном нивоу, у оквиру програма „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, предвиђено је ангажовање експерта који ће подржати одабране ЈЛС у припреми предлога пројеката за финансирање успостављања/развоја једне или више одабраних услуга социјалне заштите са фокусом на услуге које доприносе процесу деинституционализације и превенцији институционализације.  |

|  |
| --- |
| **Уводне информације**  |
| Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије пружа подршку локалним самоуправама у њиховим напорима да изграде свој правни, финансијски и функционални капацитет, заступа интересе, пружа висококвалитетне услуге и подржава развој и унапређење локалне самоуправе кроз заједничко деловање чланства, у складу са европским стандардима.„Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ је пројекат који финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2020, а који је усмерен на побољшање ефикасности политика социјалног укључивања како би се подстакле једнаке могућности и активно учешће жена и мушкараца из најугроженијих и маргинализованих група.Пројекат ће пружати подршку локалним самоуправама у превазилажењу изазова у координацији, планирању, финансирању, имплементацији, праћењу и евалуацији политика социјалне заштите и инклузије Рома на локалном нивоу кроз обуке, менторство, саветодавну и финансијску подршку.За отклањање постојећих недостатака у систему социјалне заштите на локалном нивоу планиране су четири групе активности. Прва група је подршка усмерена ка свим јединицама локалне самоуправе (ЈЛС), друга је оријентисана на техничку и финансијску помоћ посебно одабраним ЈЛС кроз пилот пакете подршке, трећа на даљу подршку локалним механизмима за социјално укључивање Рома, као посебно угрожене заједнице, и четврта на јачање услуга социјалне заштите и инклузије Рома на локалном нивоу кроз Грант шему.**Пакети подршке локалним самоуправама** имају за циљ унапређење планског и правног оквира, финансијских и институционалних механизама за одрживо планирање и функционисање система социјалне заштите на локалном нивоу, а у складу са важећим стратешким и правним оквиром Републике Србије.Поред стручно-техничке подршке за унапређење система социјалне заштите, у оквиру пакета подршке предвиђена је и финансијска подршка у виду бесповратних средстава за успостављање/проширење минимум једне услуге социјалне заштите. Планирано трајање реализације подршке је оквирно 24 месеца (12 месеци стручно-техничке подршке и 12 месеци финансијске подршке).Пакети подршке структурирани су на следећи начин: за прву групу од 15 ЈЛС предвиђена је стручно-техничка подршка у успостављању/унапређењу локалних планских, правних, финансијских и институционалних механизама за планирање и функционисање система социјалне заштите, као и финансијска подршка висине до 60.000,00 ЕУР за успостављање једне или више нових или унапређење постојећих стандардизованих услуга социјалне заштите на локалном нивоу, са фокусом на услуге које доприносе процесу деинституционализације и превенцији институционализације; за другу групу од 5 ЈЛС предвиђена је стручно-техничка подршка у развоју "нових механизама“ и специфичних аспеката система социјалне заштите, односно за развој иновативних и/или интегрисаних, као и услуга које се обезбеђују путем међуопштинске сарадње (са нагласком на стандардизоване услуге социјалне заштите) а које доприносе процесу деинституционализације и превенцији институционализације, као и финансијска подршка висине до 100.000,00 ЕУР за успостављање/развој ова три типа/начина обезбеђивања услуга.У оквиру стручно-техничке подршке биће спроведене две групе активности: обавезне и опционе.Обавезне активности обухватају активности које ће бити реализоване у свакој од подржаних ЈЛС и чине их: * А1: Анализа стања у ЈЛС у области социјалне заштите – преглед постојећег планског и нормативног оквира, постојећих институционалних механизама, капацитета и потреба у области социјалне заштите;
* А2: Подршка у практичној примени методологије за процену потреба корисника/потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите на територији локалне самоуправе, као и за идентификацију ресурса пружалаца услуга на локалном нивоу;
* А3: Подршка у изради локалног планског документа у области социјалне заштите (Програм унапређења социјалне заштите);
* А4: Подршка у изради/ревизији локалних нормативних аката у области социјалне заштите, и то: (а) одлуке о социјалној заштити; (б) пратећих правилника за обезбеђивање услуга социјалне заштите предвиђених одлуком о социјалној заштити; (в) других нормативних аката;
* А5: Подршка у унапређењу система праћења (мониторинга), вредновања (евалуације) и извештавања о ефектима локалне политике у области социјалне заштите - кроз примену методологије за праћење, оцену и извештавање, посебно о ефикасности и ефективности пружених локалних услуга, као и за мерење њиховог ефекта (исхода) на квалитет живота корисника, укључујући модел извештаја о праћењу пружања услуга социјалне заштите у циљу обезбеђења одрживости услуга;
* А6: Подршка у изради програмског буџета и плана (јавних) набавки услуга социјалне заштите;
* А7:Подршка у изради предлога пројекта за финансирање успостављања/развоја једне или више одабраних услуга социјалне заштите са фокусом на услуге које доприносе процесу деинституционализације и превенцији институционализације.

ЈЛС које се за њу определе, поред обавезних активности ће добити подршку и у спровођењу следеће опционе активности:* О1:Подршка у изради/ревизији локалних нормативних аката у области социјалне заштите и то: (а) Правилника о утврђивању економске цене услуге са методологијом за формирање цене услуга; (б) Правилника о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге; и (в) Правилника о критеријумима за остваривање права на услуге социјалне заштите у надлежности ЈЛС у складу са начелима ефикасности и правичности

**Град Крушевац и Општина Рашка су две од 5 ЈЛС изабраних на Јавном позиву за доделу ПП за унапређење социјалне заштите за развој "нових механизама“ и специфичних аспеката система социјалне заштите, односно Град Крушевац ће бити подржан за успостављање услуге која се обезбеђује путем међуопштинске сарадње у сарадњи са општином Ћићевац, а Општина Рашка за успостављање иновативне услуге, а уз финансијску подршку висине до 100.000,00 ЕУР. У оквиру стручо-техничке подршке, Граду ће бити пружена додатна подршка у припреми аката неопходних за успостављање и обезбеђивање услуге, а на основу утврђених потреба конкретне ЈЛС. Такође, у погледу подршке за развој мођуопштинске услуге, ЈЛС ће добити и подршку у изради споразума о сарадњи, као правног основа за обезбеђивање услуге, а обе партнерске ЈЛС ће добити додатну подршку у погледу успостављања правног оквира неопходног за спровођење услуге.** **Град Ужице и општинe Тутин и Врњачка Бања су три од 15 ЈЛС изабраних на Јавном позиву за доделу ПП за унапређење социјалне заштите за успостављање/унапређење стандардизоване услуге, а уз финансијску подршку висине до 60.000,00 ЕУР.****У пријавама на Јавни позив:*** **Општине Рашка и Врњачка Бања исказале су потребу за подршком у погледу израде сва три правилника у оквиру опционе активности,**
* **Град Ужице исказао је потребу за подршком у погледу израде два правилника у оквиру опционе активности и то: Правилника о утврђивању економске цене услуге са методологијом за формирање цене услуге и Правилника о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге,**
* **Општина Тутин исказала је потребу за подршком у погледу** **израде једног правилника у оквиру опционе активности и то Правилника за остваривање права на услуге социјалне заштите у надлежности ЈЛС у складу са начелима ефикасности и правичности,**

**Град Крушевац није исказао потребу за подршком у погледу реализације опционе активности.**У оквиру ПП, поред подршке у унапређењу планирања, реализације и праћења ефеката услуга социјалне заштите са нормативног аспекта, биће пружена подршка и у следећим областима:* Унапређење система социјалне заштите и увођење/унапређење услуга социјалне заштите;
* Јавне финансије и буџет ЈЛС у области социјалне заштите;
* Јавне набавке у области социјалне заштите;
* Унапређење нормативног оквира у области социјалне заштите;
* Мапирање потреба корисника/потенцијалних корисника права и услуга социјалне заштите и ресурса пружалаца услуга социјалне заштите у локалној заједници.

У оквиру овог описа посла, очекује се сарадња на постизању одређених очекиваних производа рада, као и реализацији наведених задатака са експертима ангажованим у спровођењу наведених видова подршке, a у циљу реализације активности предвиђених Акционим планом за реализацију ПП, у складу са Споразумом о сарадњи између ЈЛС и СКГО, а имајући у виду потребе ЈЛС исказане приликом пријављивања на Јавни позив за доделу пакета подршке за унапређење социјалне заштите. Реализацијом ПП биће унапређени капацитети ЈЛС за развој локалних политика, израду и унапређење локалног нормативног оквира од значаја за успостављање нових и унапређење постојећих услуга социјалне заштите, а на основу идентификованих потреба грађана и грађанки и капацитета пружалаца услуга да на њих одговоре, као и за успостављање механизама за мерење ефеката усвојених локалних политика и услуга које се обезбеђују, а кроз примену методологија развијених у оквиру програма. |

|  |
| --- |
| **Задаци и обим ангажмана подршке у градовима Крушевац и Ужице и општинама Рашка, Тутин и Врњачка Бања** |
| 1. Агенда, презентација, листа учесника/ца радионице на којој ће бити презентован модел обрасца предлога пројекта и дефинисани кључни елементи пројектног предлога, укључујући планирање трошкова и модела набавки;
2. Агенда, презентација, листа учесника/ца радионице за дефинисање активности и израду буџета предлога пројекта који ће бити финансиран у оквиру ПП;
3. Предлог пројекта за финансирање успостављања/развоја једне или више одабраних услуга социјалне заштите са фокусом на услуге које доприносе процесу деинституционализације и превенцији институционализације.
 |

|  |
| --- |
| **Задаци и обим ангажмана подршке у градовима Крушевац и Ужице и општинама Рашка, Тутин и Врњачка Бања** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Задаци** | **Планиран број дана** |
| 1. Припрема и спровођење радионице на којој ће бити презентован модел обрасца предлога пројекта и дефинисани кључни елементи пројектног предлога, укључујући планирање трошкова и модела набавки
 | 10 |
| 1. Припрема и спровођење радионице за дефинисање активности и израду буџета предлога пројекта који ће бити финансиран у оквиру ПП
 | 10 |
| 1. Подршка ЈЛС у припреми и финализацији предлога пројекта
 | 15 |
| **Максималан број дана** | **35** |

 |

|  |
| --- |
| **Потребне квалификације и искуство** |
| * Високо образовање;
* Најмање 5 година радног искуства по стицању дипломе факултета;
* Најмање 5 година професионалног искуства у области реализације пројеката финансираних од стране међународних донатора;
* Искуство у припреми предлога пројеката финансираних од стране међународних донатора;
* Искуство у раду са локалним самоуправама;
* Искуство у припреми и спровођењу радионица, обука и тренинга;
* Одлично знање енглеског језика;
* Компјутерска писменост (MS Office пакет);
* Добре комуникационе, аналитичке и организационе вештине и тимски дух.
 |

|  |
| --- |
| **Комуникација и координација током ангажмана** |
| У обављању активности, ангажовани експерт/експерткиња ће бити у сталној комуникацији (имејлом и телефоном) са Саветницом за социјалну заштиту и услуге социјалне заштите на локалном нивоу, као и менаџером и заменицом менаџера Пројекта. Такође, очекује се и континуирана координација и размена информација са осталим експертима ангажованим за пружање подршке предметној ЈЛС, као и периодична размена информација и искустава са осталим експертима ангажованим на реализацији ПП у осталим ЈЛС, а у циљу усклађивања праксе на локалном нивоу. |