На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење),

Општинска/Градска изборна комисија у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године, донела је

**Р О К О В Н И К**

**ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА  
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ/ГРАДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
РАСПИСАНИХ ЗА \_\_. \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_. ГОДИНЕ**

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине/града \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ утврђени су:

* Одлуком о расписивању избора за одборнике Скупштине општине/града \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („Службени гласник РС”, број \_\_/\_\_),
* Законом о локалним изборима,
* Законом о избору народних посланика(„Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20),
* Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),
* Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр.15/12 и 88/18)
* Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине/града \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, расписаних за \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_. године, Број: 013-\_\_\_/\_\_ од \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године.

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине/града \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ступила је на снагу \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине/града \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ расписани за \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

| **Редни број** | **Радња** | **Рок** |
| --- | --- | --- |
| **1. Обрасци** | | |
| 1.1. | Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности  (члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима – ЗоЛИ) | у року од три дана од дана расписивања избора |
| **2. Органи за спровођење избора** | | |
| 2.1. | Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу органа за спровођење избора  (члан 14. став 6. ЗоЛИ) | приликом проглашења изборне листе |
| 2.2. | Доношење решења о именовању овлашћених представника подносиоца изборне листе у проширеном саставу Општинске/Градске изборне комисије  (члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од часа пријема обавештења подносиоца изборне листе, а најкасније пет дана пре дана избора |
| 2.3. | Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Општинској/Градској изборној комисији  (члан \_\_. Упутства за спровођење избора) | најкасније \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у 24 часа |
| 2.4. | Образовање сталног састава бирачких одбора  (члан 16. став 5. ЗоЛИ) | најкасније десет дана пре дана избора |
| 2.5. | Достављање обавештења о представницима подносиоца изборне листе у проширеном саставу бирачких одбора  (члан 15. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ) | најкасније пет дана пре дана избора |
| 2.6. | Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора  (члан 14. ст. 9. и 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од часа пријема обавештења подносиоца изборне листе, а најкасније пет дана пре избора |
| 2.7. | Замена члана бирачког одбора **у случају његове спречености или одсутности**  (члан \_\_. Упутства за спровођење избора) | најкасније \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у \_\_ часова |
| 2.8. | Замена члана бирачког одбора **који не може да буде у саставу бирачког одбора у смислу члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика (ЗоИНП)**  (члан \_\_. Упутства за спровођење избора) | најкасније \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  у \_\_ часова |
| **3. Изборна листа** | | |
| 3.1. | Подношење изборне листе  (члан 19. став 1. ЗоЛИ) | најкасније 15 дана пре дана избора |
| 3.2. | Проглашење изборне листе  (члан 24. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове |
| 3.3. | Повлачење изборне листе  (члан 21. став 1. ЗоЛИ) | до дана утврђивања збирне изборне листе, односно најкасније 11 дана пре дана избора |
| 3.4. | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у општинском/градском службеном гласилу  (члан 26. став 3. ЗоЛИ) | најкасније десет дана пре дана избора |
| 3.5. | Право увида у поднете изборне листе  (члан26. став 4. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |
| **4. Бирачка места** | | |
| 4.1. | Одређивање и објављивање бирачких места  (сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП) | најкасније 20 дана пре дана избора |
| 4.2. | Разврставање бирача на бирачка места од стране општинске/градске управе  (тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | до закључења бирачког списка, односно до 15 дана пре дана избора |
| 4.3. | Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе  (тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од закључења бирачког списка, односно од 15 дана пре дана избора |
| **5. Јединствени бирачки списак** | | |
| 5.1. | Излагање бирачког списка за подручје општине/града и обавештавање грађана о томе  (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од наредног дана од дана расписивања избора |
| 5.2. | Захтев општинској/градској управи за доношење решења о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком списку  (члан 14. став 1. ЗоЈБС) | до закључења бирачког списка, односно15 дана пре дана избора |
| 5.3. | Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе  (члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС) | од закључења бирачког списка до 72 часа пре дана избора |
| 5.4. | Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти  (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од проглашења изборне листе |
| 5.5. | Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи / изабрано место гласања  (члан 15. ЗОЈБС) | најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 20 дана пре дана избора |
| 5.6. | Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе  (члан 17. став 1. ЗоЈБС) | 15 дана пре дана избора |
| 5.7. | Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској/Градској изборној комисији  (члан 17. став 2. ЗоЈБС) | у року од 24 часа од часа доношења решења |
| 5.8. | Објављивање укупног броја бирача у општинском/градском службеном гласилу  (члан 18. ЗоЈБС) | одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка |
| 5.9. | Достављање Општинској/Градској изборној комисији оверених извода из бирачког списка  (члан 19. став 1. ЗоЈБС) | у року од 48 часова од доношења решења о закључењу бирачког списка |
| 5.10. | Пријем у Општинској/Градској изборној комисији решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка  (члан 20. став 2. ЗоЈБС) | до 48 часова пре дана одржавања избора |
| 5.11. | Утврђивање и објављивање у општинском/градском службеном гласилу коначног броја бирача  (члан 20. став 2. ЗоЈБС) | одмах по истеку рока за пријем решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка |
| **6. Посматрачи** | | |
| 6.1. | Подношење пријаве за праћење рада органа  за спровођење избора – страни посматрачи  (члан \_\_. Упутства) | најкасније десет дана пре дана избора |
| 6.2. | Подношење пријаве за праћење рада органа  за спровођење избора – домаћи посматрачи  (члан \_\_. Упутства) | најкасније пет дана пре дана избора |
| **7. Спровођење избора** | | |
| 7.1. | Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора  (члан 54. став 1. ЗоИНП) | најкасније пет дана пре дана избора |
| 7.2. | Предаја изборног материјала бирачким одборима  (члан 29. став 1. ЗоЛИ) | најкасније 24 часа пре дана избора |
| 7.3. | „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде  (члан 5. став 3. ЗоИНП) | од 48 часова пре дана избора до затварања бирачких места на дан избора |
| 7.5. | Отварање бирачких места и гласање  (члан 56. став 1. ЗоИНП) | на дан избора од 7 до 20 часова |
| **8. Утврђивање и објављивање резултата избора** | | |
| 8.1. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Општинској/Градској изборној комисији(члан38. став 1. ЗоЛИ) | У року од осам часова од затварања бирачких места |
| 8.2. | Утврђивање резултата избора у Општинској/Градској изборној комисији  (члан 39. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 8.3. | Расподела одборничких мандата применом система највећег количника  (члан 41. став 4. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 8.3. | Објављивање резултата избора у општинском/градском службеном гласилу  (члан 44. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 8.4. | Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске/Градске изборне комисије  (члан 32. ЗоЛИ) | у року од пет дана од дана избора |
| **9. Заштита изборног права** | | |
| 9.1. | Подношење приговора Општинској/Градској изборној комисији  (члан 52. став 2. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст |
| 9.2. | Доношење и достављање решења по приговору  (члан 53. став 1. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од пријема приговора |
| 9.3. | Жалба Управном суду против решења Општинске/Градске изборне комисије по приговору  (члан 54. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од достављања решења |
| 9.4. | Достављање свих потребних података и списа за одлучивање Управном суду од стране Општинске/Градске изборне комисије  (члан 54. став 2. ЗоЛИ) | одмах, а најкасније у року од 12 часова |
| 9.5. | Доношење одлуке по жалби  (члан 54. став 4. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима |
| **10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника** | | |
| 10.1. | Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе  (члан 43. ЗоЛИ) | у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора |
| 10.2. | Издавање уверења о избору за одборника  (члан 45. ЗоЛИ) | одмах по додели мандата |
| **11. Извештавање Скупштине општине/града** | | |
| 11.1. | Подношење извештаја Скупштини општине/града о спроведеним изборима  (члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ) | одмах по додели мандата |

4. Овај роковник објавити у општинском/градском службеном гласилу.

Број 013-\_\_\_/\_\_

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_. године

**ОПШТИНСКА/ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРЕДСЕДНИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_